ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

31 августа 2011 г.                                                                                          № 8/30

р.п. Тугулым

# Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа 16-17 октября 2011 года

В целях подготовки и проведения выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа 16-17 октября 2011 года, руководствуясь  подпунктом 2 пункта 3.2. статьи 3 Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 7 октября 2010 года № 30/151, пунктом 1 статьи 13 Положения о выборах депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа, утвержденного решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 26 мая 2011 года № 7/41, Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа 16-17 октября 2011 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, органам местного самоуправления Тугулымского городского округа, нижестоящим молодежным избирательным комиссиям и опубликовать на официальном сайте http://trtik.3dn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Слободчикова А.А.

| Председатель комиссии |  | А.А. Слободчиков |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | Н.В. Маркова |

УТВЕРЖДЕН

решением Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии

от 31 августа  2011 года № 8/30

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа

16-17 октября 2011 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа 16-17 октября 2011 года | Непосредственно после принятия настоящего Календаря | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 2. | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 21.08.2011 г. и не позднее 31.08.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 3. | Утверждение списка и границ избирательных округов | Не позднее пяти дней после принятия решения о назначении выборов | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 4. | Утверждение численного состава окружных молодежных избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий | До 15.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 5. | Формирование окружных молодежных избирательных комиссий | До 20.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 6. | Установление единой нумерации избирательных участков | До 05.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 7. | Образование избирательных участков | До 08.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 8. | Формирование участковых избирательных комиссий | До 15.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 9. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, адресов помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее семи дней после принятия решения об образовании избирательных участков | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 10. | Составление и уточнение списка молодых избирателей | Весь период после формирования участковой молодежной избирательной комиссии и до окончания голосования во второй день голосования | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 11. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | С 15.09.2011 г. по 25.09.2011 г. | Избирательные объединения, собрания избирателей, граждане РФ |
| 12. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации кандидатов (списка кандидатов) | Не позднее чем через 3 дня после подачи необходимых документов | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 13. | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов | Не позднее 10.10.2011 г. | Избирательное объединение |
| 14. | Реализация права кандидата, кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | Не позднее 12.10.2011 г. | Зарегистрированный кандидат |
| 15. | Назначение доверенных лиц | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
| 16. | Назначение члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 17. | Проведение агитации | Со дня представления документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов до 00.00 часов 15.10.2011 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 18. | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее 29.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 19. | Утверждение текстов избирательных бюллетеней | Не позднее 02.10.2011 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 20. | Изготовление избирательных бюллетеней | С 03.10.2011 г. по 09.10.2011 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 21. | Передача избирательных бюллетеней: - участковым молодежным избирательным комиссиям | Не позднее 14.10.2011 | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 22. | Голосование в помещениях избирательных участков | 16.10.2011 г. с 10.00 ч. до 16.00 ч.; 17.10.2011 с 10.00 ч. до 16.00 ч. | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 23. | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования во второй день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| 24. | Передача данных протоколов участковых молодежных избирательных комиссий об итогах голосования в окружную молодежную избирательную комиссию | Сразу после подписания протокола | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| 25. | Установление результатов выборов по избирательному округу | Не позднее чем на третий день после завершения второго дня голосования | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 26. | Передача данных протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов в Тугулымскую районную молодежную избирательную комиссию | Сразу после подписания протокола | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 27. | Установление общих результатов выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа | В течение трех дней после получения протоколов окружных молодежных избирательных комиссий | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 28. | Направление общих результатов выборов Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, органам местного самоуправления Тугулымского городского округа | В течение суток со дня принятия решения об общих результатах выборов | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 29. | Опубликование общих результатов выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа | Не позднее семи дней с момента установления общих результатов выборов | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 31. | Вручение удостоверений избранным депутатам Молодежной Думы Тугулымского городского округа | Не позднее десяти дней после принятия решения об общих результатах выборов | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |