ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

3 сентября 2011 г.                                                                                          № 9/36

р.п. Тугулым

# О внесении изменений в Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа 16-17 октября 2011 года, утвержденный решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от31 августа 2011 года № 8/30

Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия РЕШИЛА:

# 1. Внести следующие изменения в Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа 16-17 октября 2011 года, утвержденный решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от31 августа 2011 года № 8/30:

1.1. в пункте 6 Календарного плана слова «не позднее 05.09.2011 г.» заменить словами «не позднее 09.09.2011 г.»

1.2. в пункте 7 Календарного плана слова «не позднее 08.09.2011 г.» заменить словами «не позднее 15.09.2011 г.»

1.3. в пункте 8 Календарного плана слова «не позднее 15.09.2011 г.» заменить словами «не позднее 30.09.2011 г.»

2. Направить настоящее решение Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, органам местного самоуправления Тугулымского городского округа, нижестоящим молодежным избирательным комиссиям и опубликовать на официальном сайте http://trtik.3dn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Слободчикова А.А.

| Председатель комиссии |  | А.А. Слободчиков |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | Н.В. Маркова |

УТВЕРЖДЕН

решением Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии

от 31 августа  2011 года № 8/30

(с учетом изменений утвержден решением от 3 сентября 2011 г. № 9/36)

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа

16-17 октября 2011 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа 16-17 октября 2011 года | Непосредственно после принятия настоящего Календаря | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 2. | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 21.08.2011 г. и не позднее 31.08.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 3. | Утверждение списка и границ избирательных округов | Не позднее пяти дней после принятия решения о назначении выборов | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 4. | Утверждение численного состава окружных молодежных избирательных комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий | До 15.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 5. | Формирование окружных молодежных избирательных комиссий | До 20.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 6. | Установление единой нумерации избирательных участков | До 09.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 7. | Образование избирательных участков | До 15.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 8. | Формирование участковых избирательных комиссий | До 30.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 9. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, адресов помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее семи дней после принятия решения об образовании избирательных участков | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 10. | Составление и уточнение списка молодых избирателей | Весь период после формирования участковой молодежной избирательной комиссии и до окончания голосования во второй день голосования | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 11. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | С 15.09.2011 г. по 25.09.2011 г. | Избирательные объединения, собрания избирателей, граждане РФ |
| 12. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации кандидатов (списка кандидатов) | Не позднее чем через 3 дня после подачи необходимых документов | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 13. | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов | Не позднее 10.10.2011 г. | Избирательное объединение |
| 14. | Реализация права кандидата, кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | Не позднее 12.10.2011 г. | Зарегистрированный кандидат |
| 15. | Назначение доверенных лиц | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
| 16. | Назначение члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 17. | Проведение агитации | Со дня представления документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов до 00.00 часов 15.10.2011 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 18. | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее 29.09.2011 г. | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 19. | Утверждение текстов избирательных бюллетеней | Не позднее 02.10.2011 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 20. | Изготовление избирательных бюллетеней | С 03.10.2011 г. по 09.10.2011 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 21. | Передача избирательных бюллетеней: - участковым молодежным избирательным комиссиям | Не позднее 14.10.2011 | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 22. | Голосование в помещениях избирательных участков | 16.10.2011 г. с 10.00 ч. до 16.00 ч.; 17.10.2011 с 10.00 ч. до 16.00 ч. | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 23. | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования во второй день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| 24. | Передача данных протоколов участковых молодежных избирательных комиссий об итогах голосования в окружную молодежную избирательную комиссию | Сразу после подписания протокола | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| 25. | Установление результатов выборов по избирательному округу | Не позднее чем на третий день после завершения второго дня голосования | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 26. | Передача данных протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов в Тугулымскую районную молодежную избирательную комиссию | Сразу после подписания протокола | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 27. | Установление общих результатов выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа | В течение трех дней после получения протоколов окружных молодежных избирательных комиссий | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 28. | Направление общих результатов выборов Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии, органам местного самоуправления Тугулымского городского округа | В течение суток со дня принятия решения об общих результатах выборов | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 29. | Опубликование общих результатов выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа | Не позднее семи дней с момента установления общих результатов выборов | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |
| 31. | Вручение удостоверений избранным депутатам Молодежной Думы Тугулымского городского округа | Не позднее десяти дней после принятия решения об общих результатах выборов | Тугулымская районная молодежная избирательная комиссия |