ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

| 28 июля 2011 года |  | № 9/54 |
| --- | --- | --- |

р.п. Тугулым

О плане совместных мероприятий Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области и Молодежной Думы Тугулымского городского в октябре 2011 года

Заслушав председателя Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии Тегенцеву Р.Ю о плане совместных мероприятий Комиссии  и Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области и Молодежной Думы Тугулымского городского округа в октябре 2011 года,  Тугулымская районная территориальная избирательная  комиссия  р е ш и л а:

## 1. Информацию принять к сведению.

## 2. Утвердить план совместных мероприятий Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии  и Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии в период подготовки и проведения  выборов  депутатов Молодежного парламента Свердловской области и Молодежной Думы Тугулымского городского  в октябре 2011 года (прилагается).

## 3. Направить настоящее решение в Тугулымскую районную молодежную избирательную комиссию, органам местного самоуправления, местным отделениям политических партий.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии trtik.3dn.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на второго заместителя председателя Комиссии Т.М. Зырянову.

| Председатель Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии |  | Р.Ю. Тегенцева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии |  | И.Н. Давыдова |

УТВЕРЖДЕН

решением Тугулымской районной

территориальной избирательной комиссии от 28 июля 2011 года № 9/54

План совместный мероприятий

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и Тугулымской районной молодежной избирательной комиссии

по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области и Молодежной Думы Тугулымского городского округа 16-17 октября 2011 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области и Молодежной Думы Тугулымского городского округа16-17 октября 2011 года | Непосредственно после принятия Календаря | Тугулымская МИК |
| 2. | Принятие решения о назначении выборов в Молодежную Думу ТГО | Не ранее 21.08.2011 г. и не позднее 31.08.2011 г. | Тугулымская МИК |
| 3. | Утверждение списка и границ избирательных округов на территории ТГО на выборах в Молодежную Думу Тугулымского городского округа | Не позднее пяти дней после принятия решения о назначении выборов | Тугулымская МИК |
| 4. | Утверждение Перечня окружных молодежных избирательных комиссий на выборах Молодежной думы Тугулымского городского округа | Не ранее 31.08.2011 г. и не позднее 10.09.2011 г. | Тугулымская МИК |
| 5. | Установление единой нумерации избирательных участков | Не позднее 05.09.2011 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 6. | Образование избирательных участков | Не позднее 15.09.2011 г. | Тугулымская МИК |
| 7. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 30.09.2011 г. | Тугулымская МИК |
| 8. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, адресов помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее семи дней после принятия решения об образовании избирательных участков | МИК СО Тугулымская МИК |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 9. | Составление и уточнение списка молодых избирателей | Весь период после формирования участковой молодежной избирательной комиссии и до окончания голосования во второй день голосования | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 10. | Выдвижение кандидатов, | С 15.09.2011 г. по 25.09.2011 г. | Избирательные объединения, собрания избирателей, граждане РФ |
| 11. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации кандидатов (списка кандидатов) | Не позднее чем через 3 дня после подачи необходимых документов | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 12. | Реализация права кандидата, кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе | Не позднее 12.10.2011 г. | Зарегистрированный кандидат |
| 13. | Назначение доверенных лиц | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
| 14. | Назначение члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 15. | Проведение агитации | Со дня представления документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов до 00.00 часов 15.10.2011 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 16. | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее 26.09.2011 г. | МИК СО Тугулымская МИК |
| 17. | Утверждение текстов избирательных бюллетеней | Не позднее 02.10.2011 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 18. | Изготовление избирательных бюллетеней | С 03.10.2011 г. по 09.10.2011 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 19. | Передача избирательных бюллетеней: -территориальным молодежным избирательным комиссиям - участковым молодежным избирательным комиссиям | Не позднее 10.10.2011 г. Не позднее 14.10.2011 | Окружные и территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 20. | Голосование в помещениях избирательных участков | 16.10.2011 г. с 10.00 ч. до 16.00 ч.; 17.10.2011 с 10.00 ч. до 16.00 ч. | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 21. | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке по выборам Депутатов МП СО и МД ТГО | После окончания голосования во второй день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| 22. | Установление итогов голосования на территории муниципального образования | Сразу после получения данных протоколов от участковых избирательных комиссий | Тугулымская МИК |
| 23. | Передача данных протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в окружную молодежную избирательную комиссию | Сразу после подписания протокола | Тугулымская МИК |
| 24. | Установление результатов выборов по избирательному округу | Не позднее чем на третий день после завершения второго дня голосования | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 25. | Передача данных протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов в Тугулымскую МИК | Сразу после подписания протокола | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 26. | Установление общих результатов: - выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа. | В течение трех дней после получения протоколов окружных молодежных избирательных комиссий | Тугулымская МИК |
| 37. | Направление общих результатов выборов Избирательной комиссии Свердловской области, органам государственной власти Свердловской области, Тугулымской ТИК | В течение суток со дня принятия решения об общих результатах выборов | Тугулымская МИК |
| 28. | Опубликование общих результатов выборов депутатов Молодежной Думы Тугулымского городского округа | Не позднее семи дней с момента установления общих результатов выборов | Тугулымская МИК |
| 29. | Вручение удостоверений избранным депутатам Молодежной Думы Тугулымского городского округа | Не позднее десяти дней после принятия решения об общих результатах выборов | Тугулымская МИК |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЯ ПОМОЩЬ ТУГУЛЫМСКОЙ ТИК |
| 30. | Проведение совместных заседаний Тугулымской ТИК и МИК | Июль-октябрь | Тугулымская ТИК Тугулымская МИК |
| 31. | Оказание методической и правовой помощи Тугулымской МИК | Июль-октябрь | Рабочая группа Тугулымской ТИК |
| 32. | Организация и проведение, совещаний, круглого стола, учебы муниципальных служащих, начальников территориальных администраций, СМИ, руководителей образовательных учреждений, представителей политических партий | Июль-сентябрь | Тугулымская ТИК |
| 33. | Разработка проекта Журнала работы УИК | август | Тугулымская ТИК |
| 34. | Публикации в СМИ | Июль-октябрь | Тугулымская ТИК и МИК |
| 35. | Размещение информации на сайте Тугулымской ТИК | Июль-октябрь | Тугулымская ТИК |
| 35. | Выпуск информационного бюллетеня «Вести из Тугулымской РТИК» | Июль-октябрь | Тугулымская ТИК |
| 36. | Разработка и выпуск информационных листов | Сентябрь | Тугулымская ТИК |