ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 28 июля 2011 года |  | № 9/53 |
| --- | --- | --- |

р.п. Тугулым

О согласовании плана совместных мероприятий Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и администрации Тугулымского городского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года

В соответствии с пунктом 16,18 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пунктами 11,13 статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской области,  Тугулымская районная территориальная избирательная  комиссия  р е ш и л а:

## 1. Согласовать в срок до 4 сентября 2011 года план совместных мероприятий Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и администрации Тугулымского городского округа в период подготовки и проведения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области  4 декабря 2011 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение  главе администрации Тугулымского городского округа С.А. Селиванову.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комиссии  С.П. Гавриловскую.

| Председатель Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии |  | Р.Ю. Тегенцева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии |  | И.Н. Давыдова |

Согласовано:                                                                       Согласовано:

Председатель Тугулымской районной                            Глава администрации Тугулымского

территориальной избирательной                                     городского округа

комиссии

________________ Р.Ю. Тегенцева		           _____________ С.А. Селиванов

02 сентября 2011 год				           02  сентября 2011г.

План

совместных мероприятий Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и администрации Тугулымского городского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области  4 декабря 2011 года

|  | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях при главе администрации Тугулымского городского округа |  |  |
| 1 | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов, назначенных на 4 декабря 2011 года | Два раза в месяц с сентября 2011 года по декабрь 2011 года | Глава администрации ТГО |
| 2 | Об обеспечении безопасности работы избирательных комиссий в день голосования 4 декабря 2011 года | до 20 ноября 2011 года | Глава администрации ТГО |
| 3 | Информирование о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. | с 19 сентября 2011 каждое совещание до 28 ноября 2011 г. | Председатель ТИК |
| 4 | Об итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года на территории Тугулымского городского округа | 12 декабря 2011 г. | Председатель ТИК |
|  | Раздел 2. Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Разработка и согласование плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов, назначенных на 4 декабря 2011 года | Сентябрь 2011 года. | Председатель ТИК |
| 2 | Подготовка и направление главе администрации Тугулымского городского округа согласования по образованию избирательных участков для проведения голосования | Сентябрь 2011г. | Рабочая группа ТИК |
| 3. | Подготовка и представление главе администрации предложений по выделению специальных мест для размещения кандидатами агитационных и информационных материалов на территории избирательных участков | До 30 сентября 2011г. | Рабочая группа ТИК |
| 4. | Организация работы информационных пунктов на базе территориальных администраций и библиотеках Тугулымского городского округа | До 30 сентября 2011г | Глава администрации ТГО, начальники территориальных администраций |
| 5. | Образование избирательных участков | Не позднее 14.10.2011г. | Глава администрации ТГО |
| 6. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 19.10.2011 г. | Глава администрации ТГО |
| 7. | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в исключительных случаях) | Глава администрации ТГО |
| 8. | Создание рабочей группы по взаимодействию органов местного самоуправления и ТИК в период подготовки и проведения выборов, назначенных на 4 декабря 2011года | октябрь 2011г. | Глава администрации ТГО |
| 9. | Совместное проведение совещания с руководством администрации, ОВД, отделения МЧС РФ, и др. организаций по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения избирательной кампании | Сентябрь-октябрь, 2011 г. | Глава администрации ТГО, руководство ТИК |
| 10. | Совместное проведение совещания с работниками социальных служб по вопросу реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Сентябрь-октябрь 2011г. | Глава администрации ТГО, Члены рабочей группы при ТИК |
| 11. | Контроль за поступлением заявок в администрацию ТГО на проведение публичных мероприятий кандидатами, избирательными объединениями | С 14 сентября по 2 декабря 2011 г. | Рабочая группа ТИК, Администрация ТГО |
| 12. | Совместное совещание с администрацией ТГО, ЗАГСом, УФМС по Тугулымскому району, военкоматом по предоставлению изменений в сведениях граждан, зарегистрированных на территории городского округа, в период подготовки к выборам, назначенным на 4 декабря 2011г. | До 10 октября 2011 года | Глава администрации ТГО, ТИК |
| 13. | Совместное совещание с руководством отделения надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Тугулымскому ГО, ОВД, администрации ТГО, организаций и учреждений, где располагаются участковые избирательные комиссии по вопросу готовности помещений для голосования на избирательных участках. | ноябрь 2011 г. | Глава администрации ТГО |
| 14. | Совместная приемка помещений для голосования и размещения УИК | ноябрь 2011г. | Администрация ТГО, Члены ТИК, |
| 15. | Издание постановлений главы администрации городского округа: -О содействии избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов, назначенных на 4 декабря 2011 года; - Об образовании избирательных участков по проведению выборов, назначенных на 4 декабря 2011 год ; - Об утверждении плана совместных мероприятий с Тугулымской районной ТИК по подготовке и проведению выборов, назначенных на 4 декабря 2011 год; -Об определении и оборудовании специальных мест для размещения агитационных печатных материалов; - Об определении мест для проведения встреч с избирателями; - Об организации торгового и культурного обслуживания населения в день голосования на выборах, назначенных на 4 декабря 2011 год | До 5 октября 2011г. . не позднее 14.10.2011 г. До 5 октября 2011г. не позднее 03.11 2011г. не позднее 20.09.2011 г. до 1 декабря 2011г. | Глава администрации ТГО |
| Раздел 2. Информационно-разъяснительная деятельность |
| 1. | Обновление информационных стендов в администрациях, библиотеках, на предприятиях по выборной тематике. | Сентябрь- декабрь 2011 года. | ТИК, территориальныеадминистрации ТГО |
| 2. | Размещение информационных листов в местах массового пребывания граждан (в рейсовых автобусах, больницах, почтовых отделениях, торговых предприятиях и др.) | октябрь- декабрь 2011 года. | ТИК, руководители организаций |
| 3. | Встречи в трудовых коллективах, с выступлениями о ходе избирательных действий в период выборной кампании | октябрь- декабрь 2011 года. | ТИК, Представители органов местного самоуправления |
| 4. | Информирование избирателей через СМИ | Весь период | ТИК |
| 5. | Организация «горячей линии» | Октябрь- декабрь 2011 г. | ТИК, Администрация ТГО |
|  | Раздел 3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению |  |  |
| 1 | Обследование помещений для избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охраны помещений, обеспечения электроэнергией и теплоснабжением, телефонной связью. | До 10 октября 2011г. | Глава администрации ТГО |
| 2. | Выделение транспорта ТИК для участия в семинарах, проводимых Избирательной комиссией Свердловской области, доставки технологического оборудования УИК (стулья, столы и т.д.) и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | Весь период | Глава администрации ТГО |
| 3. | Оказание помощи в оснащении помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования необходимым технологическим оборудованием и средствами связи | ноябрь 2011г. | Глава администрации ТГО |
| 4. | Оборудование уличных стендов для размещения информационных и агитационных материалов на территориях избирательных участков | Не позднее 03.11 2011г. | Глава администрации ТГО |