ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 июля 2012 года                                                                            № 25/162

р.п. Тугулым

О Календаре основных мероприятий Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов главы Тугулымского городского округа 14 октября 2012 года. В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь решением Думы Тугулымского городского округа от 16 июля 2012 года № 32 «О назначении выборов главы Тугулымского городского округа» Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 1. Утвердить Календарь основных мероприятий Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов главы Тугулымского городского округа 14 октября 2012 года (приложение). 2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Тугулымского городского округа 14 октября 2012 года в газете «Знамя труда». 3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского городского округа, участковым избирательным комиссиям после их формирования, местным отделениям политических партий, средствам массовой информации. 4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Тегенцеву Р.Ю. Председатель Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии; Р.Ю. Тегенцева. Секретарь Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии; И.Н. Давыдова. УТВЕРЖДЕН решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от 17 июля 2012 года № 25/162. Календарь основных мероприятий Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов главы Тугулымского городского округа 14 октября 2012 года № п. п.; Мероприятия; Сроки исполнения; Ответственные. 1.МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ОБРАЗОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. 1.1.; Назначение выборов главы Тугулымского городского округа и опубликование решения о назначении выборов главы Тугулымского городского округа в газете «Знамя труда»; В рамках установленных сроков; Дума Тугулымского городского округа. 1.2; Предоставление ТИК печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов; В течение всего периода избирательной кампании; Газета «Знамя труда». 1.3; Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки и проведения выборов главы Тугулымского городского округа; 21.07.2012г.; Тугулымская РТИК. 1.4; Образование избирательных участков; Не позднее 30.08.2012; администрация Тугулымского городского округа. 1.5; Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией; Не позднее 04.09.2012; администрация Тугулымского городского округа. 1.6.; Опубликование сообщения о начале формирования УИК, месте и сроках приема документов; После образования избирательных участков.; Тугулымская РТИК. 1.7; Внесение предложений в составы участковых избирательных комиссий; С 30.08.2012г. по 04.09.2012г.; Органы местного самоуправления, избирательные объединения, собрания избирателей по месту работы, жительства. 1.8; Формирование участковых избирательных комиссий; Не позднее 13.09.2012 г.; Тугулымская РТИК. 1.9.; Опубликование составов участковых избирательных комиссий; 15.09.2012; Тугулымская РТИК. 2.СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 2.1; Представление в Тугулымскую территориальную избирательную комиссию уточнённых сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей; Сразу после назначения дня голосования; администрация Тугулымского городского округа. 2.2; Информирование Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях; Еженедельно со дня представления сведений; администрация Тугулымского городского округа. 2.3; Составление списка избирателей отдельно по каждому участку; Не позднее 23.09.2012; Тугулымская РТИК. 2.4; Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии; Не позднее 23.09.2012г.; Тугулымская РТИК. 2.5; Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и уточнения; С 23.09.2012 г. и до окончания времени голосования; Участковые избирательные комиссии. 2.6.; Направление в Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей; С 23.09.2012 по 13.10.2012; Администрация Тугулымского городского округа; органы ЗАГСа, территориальные органы Федеральной миграционной службы, сельские и поселковые управы Тугулымского городского округа; военные комиссары; суды; Тугулымская РТИК. 2.7.; Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК; Не позднее 18.00 часов по местному времени 13.10.2012 г.; Председатели, секретари участковых избирательных комиссий. 2.8.; Разделение списка избирателей на отдельные книги (при необходимости по решению УИК); Не позднее 18.00 часов по местному времени 13.10.2012г.; Председатели, секретари участковых избирательных комиссий. 3.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ. 3.1; Выдвижение кандидатов на должность главы Тугулымского городского округа; С 05.08.2012 по 29.08.2012; Избирательные объединения, граждане РФ. 3.2; Выдача кандидатам, уполномоченным представителям подтверждения получения документов; В день предоставления документов; Тугулымская РТИК. 3.3; Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата; Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (этим днем является день представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и не позднее 03.09.2012; Лица, собирающие подписи избирателей. 3.4; Представление документов в Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на должность главы Тугулымского городского округа.; Не позднее 03.09.2012 до 18.00 часов по местному времени.; Кандидаты. 3.5; Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата на должность главы Тугулымского городского округа; В течение 10 дней со дня получения документов; Тугулымская РТИК. 3.6; Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах; Весь период; Тугулымская РТИК. 4.СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ. 4.1; Представление в Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах.; В течение 5 дней со дня регистрации; Соответствующие зарегистрированные кандидаты на должность главы, находящиеся на государственной или муниципальной службе, работающие в организациях, издающих СМИ. 4.2; Регистрация доверенных лиц кандидатов; В течение 3-х дней со дня поступления документов п.2 ст. 58 ИК СО; Тугулымская РТИК. 4.3; Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата; не позднее 08.10.2012 п.4 ст. 54 ИК СО; Избирательное объединение. 4.4; Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления; Не позднее 08.10.2012, а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее 12.10.2012 п.1 ст. 54 ИК СО; Кандидаты. 5. Информирование избирателей и ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ. 5.1; Агитационный период; Со дня выдвижения кандидата (дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до 00.00 часов 13.10.2012; Кандидаты, зарегистрированные кандидаты. 5.2; Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в Тугулымскую ТИК, копии публикации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации; Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов До 19.08.2012г.; Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания. 5.3; Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в Тугулымскую ТИК копии публикации и уведомления о готовности предоставить соответствующие услуги; Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов До 19.08.2012г.; Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. 5.4; Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках предоставляемой кандидатам бесплатной печатной площади в газете «Знамя труда»; Не позднее 12.09.2012; Тугулымская РТИК Редакция газеты «Знамя труда». 5.5; Представление в соответствующую избирательную комиссию копий или экземпляров агитационных материалов; До начала распространения материалов; Кандидаты, зарегистрированные кандидаты. 5.6; Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях; с 16.09.2012 до 00.00 ч. 13.10.2012.; Зарегистрированные кандидаты. 5.7; Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в Интернете результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами; с 09.10.2012 г. по 14.10.2012; СМИ, граждане, организации. 5.8; Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов; Не позднее 13.09.2012; администрация Тугулымского городского округа сельские и поселковые управы Тугулымского городского округа. 5.9; Определение времени для проведения встреч кандидатов с избирателями; Не позднее 05.08.2012 г.; Тугулымская РТИК. 5.10; Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч кандидатов с избирателями; В течение трех дней со дня подачи заявки; Собственники, владельцы помещений. 5.11.; Реализация права кандидата отказаться от использования предоставленной ему для проведения предвыборной агитации платной или бесплатной печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания; Не позднее, чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала; Кандидаты. 5.12; Контроль за проведением предвыборной агитации на территории Тугулымского городского округа; Со дня выдвижения кандидатов по 14.10.2012 года; Тугулымская РТИК. 5.13.; Уведомление в письменной форме Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам; Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения кандидату; Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 53 Федерального закона № 67 ФЗ. 5.14.; Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении, о факте предоставления кандидату помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других кандидатов иным способом; В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения кандидату; Тугулымская РТИК. 5.15; Представление в Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных кандидатам для проведения предвыборной агитации; с 15.10.2012 по 25.10 2012; СМИ. 5.16; Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата своей предвыборной программы; Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 03.10.2012; Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов. 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ. 6.1; Выделение необходимых финансовых средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов; Не позднее 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов; администрация Тугулымского городского округа. 6.2; Утверждение сметы расходов финансовых средств на подготовку и проведение выборов, исходя их выделенных финансовых средств из местного бюджета; До 26.07.2012г.; Тугулымская РТИК. 6.3; Представление в ИКСО, Думу Тугулымского городского округа, Управление финансов Тугулымского городского округа финансового сводного финансового отчета о поступлении и расходовании финансовых средств, выделенных на подготовку и проведение выборов главы Тугулымского городского округа; Не позднее 18.11.2012г.; Тугулымская РТИК. 6.4.; Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом; В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до дня представления документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию; Кандидаты. 6.5; Прекращение операций по специальному избирательному счету; 14.10.2012г.; Отделение Сбербанка. 6.6; Закрытие специального избирательного счета; До представления итогового финансового отчета; Кандидаты, зарегистрированные кандидаты. 6.7; Представление в Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда; 1-ый – одновременно с документами для регистрации кандидата. 2-ой итоговый – не позднее 30 дней после опубликования результатов выборов; Кандидаты, зарегистрированные кандидаты. 6.8.; Направление копий финансовых отчетов кандидатов на должность главы Тугулымского городского округа для опубликования в газету «Знамя труда»; Не позднее чем через пять дней со дня их получения Тугулымской РТИК; Тугулымская РТИК. 6.9.; Публикация финансовых отчетов кандидатов на должность главы Тугулымского городского округа; В течение пяти дней со дня получения от Тугулымской РТИК; Редакция газеты «Знамя труда». 6.10; Осуществление контроля за поступлением и расходование финансовых средств специальных избирательных счетов кандидатов; Весь период; КРС при Тугулымской РТИК. 7. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ И ИХ ОПУБЛИКОВАНИИ. 7.1; Утверждение формы, текста, количества, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней; Не позднее 23.09.2012; Тугулымская РТИК. 7.2; Изготовление избирательного бюллетеня; Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня; Не позднее чем за один день до дня проведения досрочного голосования в труднодоступных местностях; Тугулымская РТИК. 7.3; Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Тугулымской ТИК от полиграфической организации; За два дня до получения (п.2 ст. 80 ИКСО); Тугулымская РТИК. 7.4; Передача по акту избирательных бюллетеней членам Тугулымской РТИК от полиграфической организации; День, указанный в решении Тугулымской РТИК; Тугулымская РТИК Полиграфическая организация Зарегистрированные кандидаты. 7.5; Пересчет и распределение избирательных бюллетеней на основании решения Тугулымской РТИК; В течение двух дней с момента получения из типографии; Тугулымская РТИК. 7.6; Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям; Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. досрочного), не позднее 12.10.2012 г.; Тугулымская РТИК УИК Зарегистрированные кандидаты или их представители. 7.7; Пересчет избирательных бюллетеней участковыми избирательными комиссиями; 12.10.2012 г.; Тугулымская РТИК УИК Зарегистрированные кандидаты или их представители. 7.8; Досрочное голосование групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях и в тому подобных местах) где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному участку; Не ранее 28.09.2012 г.; Участковая избирательная комиссия по согласованию с Тугулымской РТИК. 7.9; Оповещение избирателей о месте и времени голосования через СМИ или иным способом; Не позднее 23.09.2012 г.; Тугулымская РТИК Участковые избирательные комиссии. 7.10; Оповещение избирателей о дне, месте и времени досрочного голосования через СМИ или иным способом; Не позднее чем за 5 дней до дня проведения досрочного голосования; Участковые избирательные комиссии. 7.11.; Голосование в помещениях избирательных участков; с 8.00 ч. до 20.00 ч. 14.10.2012.; Участковые избирательные комиссии. 7.12; Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования; - После формирования УИК, - но не позднее - 14 часов по - местному времени - 14.10.2012 г.; - Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования. 8.УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ. 8.1; Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на избирательном участке и его подписание; После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва); Участковые избирательные комиссии. 8.2; Передача первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования и избирательной документации в ТИК; Немедленно после подписания протокола об итогах голосования; УИК. 8.3; Определение результатов выборов главы Тугулымского городского округа по общемуниципальному избирательному округу; Не позднее 18.10.2012 г.; Тугулымская РТИК. 8.4; Выдача заверенных копий протоколов УИК и ТИК об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на получение этих копий (п.1 ст.31, п.28 ст.86 ИК СО); Немедленно после подписания протоколов УИК и Тугулымской РТИК об итогах голосования; УИК Тугулымская РТИК. 8.5; Передача общих данных о результатах выборов по общемуниципальному избирательному округу и итогах голосования в ИКСО; После подписания протокола ТИК об итогах голосования; Тугулымская РТИК. 8.6; Направление общих данных о результатах выборов по общемуниципальному избирательному округу для опубликования в газете «Знамя труда»; В течение суток после определения результатов; Тугулымская РТИК. 8.7.; Официальное опубликование результатов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов в газете «Знамя труда» и размещение на сайте избирательной комиссии; Не позднее 3 дней со дня определения результатов; Тугулымская РТИК. 8.8.; Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов; В течение двух месяцев со дня голосования; Тугулымская РТИК. 8.9.; Извещение кандидата об избрании; В течение суток со дня принятия решения о признании кандидата избранным; Тугулымская РТИК. 8.10.; Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица; В пятидневный срок после получения решения комиссии об избрании; Избранный кандидат. 8.11; Выдача удостоверения об избрании главой Тугулымского городского округа; После официального опубликования результатов выборов Не позднее, чем на пятнадцатый день со дня официального объявления об избрании на должность; Тугулымская РТИК.